| Подготовка и размещение информационных материалов по реализации проекта в ГУО «Академия последипломного образования», сайте УО. | Октябрь 2022г, декабрь 2022г, март 2023г, май 2023г. | Члены творческой группы |
| --- | --- | --- |
| Анализ деятельности и составление аналитической справки о промежуточных результатах реализации инновационного проекта в 2022-2023 учебном году. | май 2023г. | А.И.Буть |
| Разработка проекта календарного плана работы по инновационному проекту на 2023-2024учебном году. | май 2023г. | А.И.Буть |
| Включение в Планы работ мероприятий по реализации инновационной деятельности: - План воспитательной и идеологической работы кураторов групп 2 курса (участвующие в реализации проекта): - «Навыки адекватного реагирования в кризисной ситуации». «Искусство договариваться. Способы решения конфликтных ситуаций». - «Психологическая культура личности: что мы знаем об этом». | Сентябрь 2022 Январь 2023 Март 2023 | Кураторы групп 2 курса |
| - План методической работы колледжа: - Семинар-практикум «Создание образовательного «WEB-квеста» (познавательный, исследовательский и коммуникативный компонент обучения). - Семинар «Дизайн-мышление как подход к проектированию учебного занятия» (в контексте создания комфортной образовательной среды). - Семинар-практикум «Проект креативного учебного занятия как навык эффективной коммуникации педагога и учащихся». - Практическая конференция педагогического мастерства дидактических материалов в работе. - Практическая конференция исследовательских и творческих работ учащихся. | Ноябрь 2022- Март 2023 Февраль 2023 Март 2023 Май 2023 Февраль 2023 Май-Июнь 2023 | Методист Садовская Л.Ч. |
| План работы Методического объединения кураторов: - Консультация-презентация «Типы конфликтных личностей. Особенности взаимодействия». - Консультация-презентация «Психологический портрет первокурсника (общие рекомендации по организации индивидуального подхода в создании безопасной образовательной среды с учетом результатов психологического тестирования). - Кейс-метод «Разрешение педагогического конфликта. Интуиция и импровизация». - Консультация «Психолого-педагогические аспекты взаимодействия с семьёй: возможности и ограничения». | Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 | Педагог-психолог О.А.Лисай |
| В рамках работы Школы молодого педагога: - Слайд-проект «Педагог и проблемы дисциплины или как приемлемо отвечать на неприемлемое поведение учащихся». | Октябрь 2022 | Педагог-психолог О.А.Лисай |
| В рамках недели цикловой комиссии (СГиФД, МДиПО), Дня специальности (МиЭЭ, ХТНВМиИ, МиАХПиПСМ), Дня иностранного языка: - Серия открытых учебных занятий и воспитательных мероприятий (с использование форм, методов, технологий коллективного взаимодействия). | Ноябрь 2022- Апрель 2023; | Методист Л.Ч. Садовская, председатели ЦК |
| Самостоятельное изучение участниками творческой группы специализированной психолого-педагогической литературы в рамках тематики проекта. | Постоянно | Члены инновационной группы |
| Обсуждение на заседании инновационной группы вопросов: - промежуточных итогов реализации проекта; - итогов реализации проекта за 2022-2023 учебный год. | Декабрь 2022 Апрель 2023 | Члены инновационной группы |
| Создание дидактического обеспечения в рамках реализации мероприятий по формированию культуры межличностного общения учащихся. | В течение года | Члены инновационной группы |
| Реализация открытого образовательного и развивающего онлайн и офлайн пространства УО, направленного на формирование культуры межличностного общения (реализация проектной деятельности в соцсетях, сайте и др.). | Сентябрь 2022г. – Май 2023г. | Заместитель директора по воспитательной работе С.Н.Чухнов |
| 2. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |
| Организация обучения (семинаров, вебинаров, курсов повышения квалификации, консультаций и др.) педагогов, осуществляющих инновационную деятельность с целью повышения уровня исследовательской компетентности участников. | Сентябрь 2022–декабрь 2022г. | Методист Л.Ч. Садовская. |
| Консультации для участников инновационной группы по ведению документации проекта. | В течение года | Методист Л.Ч. Садовская, педагог-психолог О.А.Лисай |
| Создание и пополнение электронной базы методических материалов участниками инновационного проекта (на образовательном портале Modlle/ сетевом окружении). | В течение года | Участники инновационного проекта |
| Размещение фото-видео отчетов о реализуемых мероприятиях в рамках проекта. | В течение года | Заместитель директора по воспитательной работе С.Н.Чухнов, участники проекта |
| Активизация межсетевого взаимодействия и трансляции результатов реализации инновационной деятельности. | В течение года | Заместитель директора по воспитательной работе С.Н.Чухнов, участники проекта |
| 3. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |
| Совещании при директоре: –анализ результатов реализации инновационного проекта за 2022-2023 уч.г. | Декабрь 2022г. Апрель 2023г. | Члены творческой группы |
| Проведение консультаций по результатам мониторинга процесса инновационной деятельности для корректировки используемых приемов и форм работы. | В течение года | Члены творческой группы |
| Трансляция результатов реализации инновационной деятельности (участие и выступление в конференциях, семинарах, публикация статей и др.). | В течение года | Члены творческой группы |
| Пополнение на сайте колледжа электронной папки «Экспериментальная/ инновационная деятельность». | В течение года | Члены творческой группы |
| Анализ динамики эмпирических результатов анкетирования составляющих культуры межличностного общения субъектов образовательного процесса колледжа (учащихся, педагогов, участников инновационной группы). | Октябрь-декабрь 2022 | Педагог-психолог О.А.Лисай |
| Распространение памяток, буклетов, листовок и др. для учащихся, родителей, педагогов о причинах и способах решения конфликтов, навыков конструктивного взаимодействия. | В течение года | Педагог-психолог О.А.Лисай, кураторы |
| 4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |
| Обеспечение психолого-педагогического сопровождения процесса внедрения модели формирования культуры межличностного общения как фактора создания бесконфликтного пространства учреждения образования (консультационное направление). | В течение года | Педагог-психолог О.А.Лисай |
| Проведение диагностики обучающихся 2 курса: - мониторинг психоэмоционального состояния, социометрической структуры группы; - исследование социометрической структуры группы (повторное); - изучение личностной конфликтогенности по методике «Личностная агрессивность и конфликтность» Ильина-Ковалёва; - мониторинг уровня воспитанности. | Октябрь 2022 Март 2023 Март 2023 Апрель 2023г. | Педагог-психолог О.А.Лисай, кураторы |
| Проведение диагностики кураторов 2 курса: - диагностика мотивационных ориентаций в межличностных коммуникациях (И.Д. Ладанов, В.А. Уразаева). | Декабрь 2022 | Педагог-психолог О.А.Лисай |
| Разработка тематики мероприятий для кураторов групп по вопросам развития культуры межличностного общения обучающихся. | Август-сентябрь 2022 | Заместитель директора по воспитательной работе С.Н.Чухнов, педагог-психолог О.А.Лисай |
| Разработка тематики и проведение воспитательных часов по развитию основных компонентов культуры межличностного общения. | Август-сентябрь 2022 | Заместитель директора по воспитательной работе С.Н.Чухнов, кураторы групп, педагог-психолог О.А.Лисай |
| Проведение мероприятий в рамках Месяца Позитива и декады психологического благополучия. | Сентябрь-октябрь 2022г., март 2023 | Педагог-психолог О.А.Лисай |
| Проведение индивидуальных консультаций для кураторов, по вопросу организации взаимодействия с учащимися имеющими проблемы в поведении и общении со сверстниками (по мере необходимости). | в течение года | Педагог-психолог О.А.Лисай |
| Реализация учебных предметов для учащихся в рамках тематики проектной деятельности: - «Основы коммуникации и командообразования» (для учащихся 2 курса, специальности ПОИТ, ТПО); - «Основы менеджмента» (для учащихся 2 курса) (темы Социально-психологические методы управления, «Власть и руководство», «Управление конфликтами»»). | в течение года | Заместитель директора по учебной работе И.В.Гриневич |
| 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |
| Обеспечение открытого доступа к материалам об инновационной деятельности (пополнение банка тематических методических разработок воспитательных мероприятий). | в течение года | Заместитель директора по учебно-производственной работе П.А.Воронецкий |
| Обеспечение финансовой поддержки участников инновационной деятельности. | в течение года | Директор колледжа А.И.Буть |